Приложение 1

к приказу № 28

от 02.06.2014 г.

План работы

Рабочей группы по координации научно - методического

сопровождения подготовки МКДОУ к введению ФГОС ДО в МКДОУ

Кордонский  детский  сад «Лесовичок»

на период 2014 – 2015 гг.

| Месяц | Содержание | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| июнь 2014 | - Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО - Разработка плана заседаний рабочей группы - Ознакомление с нормативными документами реализации нового образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО -Организационно-методическое обеспечение ФГОС нового поколения | заведующая Старший воспитатель члены рабочей группы . | - Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС - Протокол заседания рабочей группы - План заседаний рабочей группы |
| июнь 2014 | - Составление плана-графика повышения квалификации педагогов, плана (программы) по повышению уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО - Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в рамках введения ФГОС ДО. | заведующая Старший воспитатель члены рабочей группы | - Протокол заседания рабочей группы - разработка анкеты «Готовность педагогов к реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ» - приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов, плана (программы) по повышению уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО |
| июнь 2014 | - Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей - Наполнение предметно – пространственной среды в группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | заведующая Старший воспитатель члены рабочей группы | - Протокол заседания рабочей группы - Мониторинг предметно – пространственный среды в группах ДОУ |
| август 2014 | - Взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников в рамках ФГОС ДО | заведующая Старший воспитатель члены рабочей группы | - Протокол собраний родительских |
| октябрь 2014 | - Внесение изменений в должностные инструкции педагогов в связи с введение ФГОС ДО в ДОУ | заведующая Старший воспитатель члены рабочей группы | -Приказ об утверждении должностных инструкций |
| октябрь 2014 | - Анкетирование педагогов для выявления профессиональных затруднений в период перехода на ФГОС ДО | заведующая Старший воспитатель | - Протокол заседания рабочей группы |
| в течение 2014 - 2015 гг. | - Размещение на официальном сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | Ответственный за сайт | Обеспечение публичной отчётности о ходе введения ФГОС ДО |
| в течение 2014 - 2015 гг. | - Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, официальный сайт ДОУ, проведение родительских собраний | заведующая Старший воспитатель Ответственный за сайт | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| в течение 2014 - 2015 гг. | - Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО | заведующая | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО |
| май 2015 г. | - Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении ФГОС ДО) - Анализ выполнения плана введения ФГОС ДО в ДОУ | заведующая Старший воспитатель воспитатели | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) с ФГОС ДО - Подготовка отчета о проделанной работе за истекший период |